| Pour traiter ce sujet, vous disposez de : * Un dossier technique sur papier format A3. * Un dossier ressource sous forme numérique, installé sur l’ordinateur à votre disposition sur le poste de travail.. Pour accéder au sommaire, cliquez sur l’icône; BAC PRO TCB Ressources E.2. Sommaire des ressources disponibles Pour ouvrir les documents, cliquer sur les liens soulignés Guides et avis techniques; Données de chantier. - Dossier technique. Moyens humains et matériels; Règles et normes. - Fiche outil de l’entreprise - Documentation grue. | BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ### Technicien Constructeur Bois E2 – Epreuve de Technologie Préparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre sur chantier DOSSIER SUJET Ce dossier comprend : Thème / Travail demandé; Page; Barème. Page de garde; 1 / 6. 1 – Choisir un engin de levage adapté au chantier - – Choisir l’implantation de la grue - – Evaluer les panneaux les plus critiques 1.3 – Choisir une grue adaptée; 2 / 6; / 26. 2– Levage du chantier 2.1 - Etablir le planning de levage du chantier; 3 / 6 4 / 6 5 / 6; /49. 3 – Préparation et organisation du chantier 3.1 - Réaliser un inventaire du matériel adapté au chantier; 6 / 6; / 25. Total; / 100. Total; / 20. |
| --- | --- |

| Thème 1 – CHOISIR UN ENGIN DE LEVAGE ADAPTE AU CHANTIER | Compétences ciblées : C1.21 / C2.42 |  |
| --- | --- | --- |
| Dossier technique : - Descriptif - plan de levage (P 11 / 11) | Dossier ressources informatiques : - Documentation GRUE / 26 points |  |
| - Vous devez choisir l’emplacement de la grue le mieux adapté. Aucune ligne électrique où téléphonique ne viendra gêner l’installation de la grue. L’emplacement de la grue est à définir et à dessiner sur le plan ci-dessous à l’aide d’un triangle. - Précisez et justifiez votre choix : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Les murs sont en ossature bois ouverte (préfabriqués en atelier) sans bardage La hauteur standard d’un mur est de 2m50. Les murs à ossature bois sont transportés de l’atelier sur le chantier par camion. Les longueurs des éléments de murs ne doivent pas dépasser 8 m de longueur Le poids propre d’un mur est de 24 daN /m². - Déterminer les trois murs les plus critiques au regard de leur poids et de la distance de la grue : Compléter le tableau ci-dessous. N° des murs les plus critiques; Surface du mur; Poids du mur; Distance de l’axe du mur à l’axe de la grue. ___________; ___________; ___________; ___________. ___________; ___________; ___________; ___________. ___________; ___________; ___________. - Choisir parmi les différentes solutions proposées sur le « CD ressources», dans les dossiers «Grue CBR 16H » ; «Grue CBR18H » ; «Grue CBR 26P » ; «Grue CBR40H » la grue la mieux adaptée au levage des murs sur ce chantier ECHELLE : 1 : 275ème Choix et justification : _______________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ | /10 pts /16 pts |

| Thème 2 – levage du chantier |  |  |  |  |  |  | Compétences ciblées : C1.33 / C1.34 / C2.41 / C2.43 / C2.52 / C2.54 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dossier technique : Descriptif - Vue en plan des sous-ensembles à lever |  |  | Dossier ressources informatiques : - Axonométrie des sous-ensembles à lever |  |  |  |  |  |  | Dossier sujet ci-dessous - Nomenclature des tâches à effectuer |  |  |  |
| Contexte du chantier : - Le levage est réalisé par 1 équipe de 3 ouvriers confirmés +1grutier - Le chantier est prêt à être levé. Les ensembles constitutifs sont livrés, assemblés et stockés judicieusement sur le chantier. - Vous avez à disposition votre matériel nécessaire pour lever ce chantier (grue, nacelle, échafaudage …). / 49 points - L’utilisation de la grue est possible sur l’ensemble du chantier (pas de contrainte, câble électrique etc.). - La journée de travail dure 8 heures et commence à 8h00 du matin sur le chantier. Une pose repas de 1h est prévue entre 12h et 13h - Indiquer l’ordre chronologique des tâches à effectuer pour lever l’ensemble du chantier (nomenclature des tâches ci-dessous) - Vous devez établir le planning de levage de l’ensemble du chantier : murs, isolation par l’extérieur et bardage, solivage et fermette (planning de type GANTT pages suivantes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### LEVAGE DU CHANTIER |  |  |  | Nombre de personnes | Temps en heures | N° Ordre |  | ##### LEVAGE DU CHANTIER |  |  | Nombre de personnes | Temps en heures | N° Ordre |
| Rep | TACHES à REALISER | LOCALISATION |  |  |  |  |  | Rep | TACHES à REALISER | LOCALISATION |  |  |  |
| A | Levage du pignon ossature bois N°6 | Façade Nord-Ouest |  | 3+1g | 1 | ____ |  | Q | Pose des lisses basses de niveau | RDC | 2+2 | 2 | ____ |
| B | Levage des poteaux de support du plancher | Solivage du 1ER étage |  | 3+1g | 2 | ____ |  | R | Levage des poutres de support du plancher | Solivage du 1ER étage | 3+1g | 2 | ____ |
| C | Levage des arêtiers de la charpente | charpente inférieure sur façade Sud-ouest |  | 3+1g | 2 | ____ |  | S | Levage du mur ossature bois N°7 | Façade Nord-Ouest | 3+1g | 1 | ____ |
| D | Levage du mur ossature bois N°4 | Façade Sud-ouest |  | 3+1g | 1 | ____ |  | T | Levage du mur ossature bois N°9 | Façade Nord-est | 3+1g | 1 | ____ |
| E | Levage du mur ossature bois N°14 | 1ER étage façade Nord-est |  | 3+1g | 1 | ____ |  | U | Levage du mur ossature bois N°5 | Façade Nord-ouest | 3+1g | 1 | ____ |
| F | Levage du mur ossature bois N°10 | Façade Sud-est |  | 3+1g | 2 | ____ |  | V | Levage du mur ossature bois N°8 | Façade Nord-Ouest | 3+1g | 1 | ____ |
| G | Levage du mur ossature bois N°12 | 1ER étage façade Sud-ouest |  | 3+1g | 1 | ____ |  | W | Levage des quatre arêtiers de la charpente | charpente supérieure | 3+1g | 3 | ____ |
| H | Levage des fermettes d’empannons de la charpente | charpente supérieure |  | 3+1g | 4 | ____ |  | X | Levage du mur ossature bois N°3 | RDC | 3+1g | 1 | ____ |
| I | Levage du mur ossature bois N°13 | 1ER étage façade Nord-ouest |  | 3+1g | 1 | ____ |  | Y | Levage des demi-fermettes | charpente inférieure | 3+1g | 2 | ____ |
| J | Réception de la dalle. Contrôle des niveaux | RDC |  | 2 | 1 | 1 |  | Z | Pose de la lisse de chaînage | 1ER étage | 3 | 2 | ____ |
| K | Levage du mur ossature bois N°11 | 1ER étage façade Sud-est |  | 3+1g | 1 | ____ |  | A 2 | Isolation par l’extérieur partie basse | RDC | 3 | 3 | ____ |
| L | Levage du mur ossature bois N°1 | Nord-est |  | 3+1g | 1 | ____ |  | B 2 | Pose du bardage sur partie basse | RDC | 3 | 3 | ____ |
| M | Levage des fermettes d’empannons | charpente inférieure |  | 3+1g | 2 | ____ |  | C 2 | Isolation par l’extérieur partie haute | 1ER étage | 3 | 3 | ____ |
| N | Levage de toutes les solives du plancher | 1ER étage |  | 3+1g | 3 | ____ |  | D2 | Pose du bardage sur partie haute | 1ER étage | 3 | 4 | ____ |
| O | Levage des fermettes, | charpente inférieure |  | 3+1g | 2 | ____ |  | Heures totales consommées sur le du chantier 201 h |  |  |  |  |  |
| P | Levage du mur ossature bois N°2 | Façade Sud-est |  | 3+1g | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PLANNING DE GANTT LEVAGE DU CHANTIER |  | Nombre de personnes | Jours | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h |  | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h |
| Repères | TACHES à REALISER |  | Tps en heures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J | Réception de la dalle. Contrôle des niveaux | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PLANNING DE GANTT LEVAGE DU CHANTIER |  | Nombre de personnes | Jours | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 08h 09h |  | 9h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h |
| Repères | TACHES à REALISER |  | Tps en heures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Thème n° 3 – LA PREPARATION ET L’ORGANISATION DU CHANTIER | Compétence ciblée : C1.22 / C2.53 |  |
| --- | --- | --- |
| Dossier ressources informatiques : - Fiche outil de l’entreprise | Dossier sujet : Liste des tâches ci-dessus |  |
| Travail demandé : Préparer le matériel nécessaire au chantier |  | /25Pts |
| Ce chantier se trouve à 60 kms de l’atelier. Le levage est réalisé par 1 équipe de 3 ouvriers qualifiés. - Le matériel encombrant sera stocké sur le chantier pendant la durée des travaux dans un ALGECO fermé à clé. - Seul le matériel sensible (petit outillage) sera remporté à l’entreprise tous les soirs. - Une armoire électrique ainsi qu’une arrivée d’eau sont mis à votre disposition sur le chantier. - Vous devez préparer tout le matériel (outillage) nécessaire à la pose. - Pour une meilleure lecture vous devez les regrouper par ordre croissant de référence. Matériels; Référence; Nombre; Justifiez l’utilité, la capacité, la sécurité. Scie circulaire METABO TKHS 315 M Hauteur de coupe 85 mm; SC 103; 2; Pour recouper les lisses basses ou éventuellement les panneaux + EPI. | /25 pts |