|  | BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL ### Technicien Constructeur Bois E2 – Épreuve de Technologie e 22 – PrÉparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre sur chantier DOSSIER CORRIGÉ Ce dossier comprend : Thèmes; Page. Page de garde; 1 / 6. 1 – Processus de fabrication; 2 / 6. Contrat de Phase; 3 / 6. Assemblage et fiche de contrôle; 4 / 6. 2 – Planification de chantier; 5 / 6. 3 Préparation Echafaudage; 6 / 6. |
| --- | --- |

| Thème support n° 1 – LE PROCESSUS DE FABRICATION | Compétence ciblée : C2.43 Établir le processus de fabrication |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informations complémentaires : A partir des documents fournis : Dossier Technique : mur F2 Vous êtes chargé de préparer la fabrication des éléments de murs Vous étudiez en particulier le module le plus complexe |  |  |  |
| Travail demandé |  | Total page | / 13 pts |
| Rep pièce; Nombre; Longueur mm; About 1; About 2; section. 233; 1; 809; 78. 234; 5; 254 + 1 about =285. 235; 1; 755. 236; 1; 809. 237; 1; 1014. 238; 1; 1110. 239; 1; 1140. 240; 1; 2202. 241; 1; 2606. 242; 2; 2606. 243; 1; 2648. 244; 3; 2667 + 1about = 2698. 245; 1; 2714. 246; 1; 2265. 247. 11/ Etablir un mode opératoire des bois de structure du module F2 Compléter le nombre de pièces et leur longueurs Schématiser les abouts et la section | / 13 pts |

| Thème support n° 1 (suite) | Compétence ciblée : C2.44 Établir un contrat de phase |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A partir des documents fournis : Dossier Technique : Mur F2 Dossier Ressource : Fiches techniques Scie Circulaire Dossier Ressource : Fiche de taille pièce 247 Dossier Ressource : Norme isostatisme |  |  |  |
| Travail demandé |  | Total page | / 14 pts |
| 12/ compléter le contrat de phase de la pièce 247 (lisse haute) : Quantités et dimensions Croquis d’usinage des deux abouts en indiquant les points d’appuis, l’outil, la pièce…et les angles de réglages de la machine Pièce : rep 247 (lisse haute); Quantité : _____1_________. Matière : sapin raboté traité classe II; Cotes finies mm : Long x larg x ep = __3227 x 145 x 45_____________. Phase : Sciage des abouts; Machine Scie circulaire à table : SCM – Si 400 Class. About 1 chant; About 2 chant. About 1 vue de dessus; About 2 vue de dessus. | / 14pts |

| Thème support n° 1 (suite) | Compétence ciblée : C2.43 associer les moyens matériels aux tâches à exécuter C2.51 Identifier les points de contrôle à effectuer |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A partir des documents fournis : Dossier Technique : Mur F2 (page 12/12) Dossier Technique : CCTP Dossier Ressource : Fiche Technique Table d’assemblage FANKHAUSER Dossier Ressource : Extrait du DTU 31.2 Dossier Ressource : Norme isostatisme |  |  |  |
|  |  | Total page | / 25 pts |
| Point d’appui Point de serrage Cale de montage 13/ sur la table d’assemblage (ci-dessous) Echelle 1/20° 14/ Compléter le tableau de contrôle de fin de fabrication du Mur F2 Compléter le dessin placer les points d’appuis, les points de serrages, les éventuelles cale de montage (toutes dimensions) Cote mm; Cote maxi; Cote mini. Largeur des bois d’ossature; 145. Epaisseur du panneau de contreventement; 10. Longueur mini des pointes pour assembler les bois d’ossature; 90. Longueur mini des agrafes pour fixer les panneaux sur ossature; 45. Ecartement courant entre 2 agrafes en périphérie; 150. Ecartement courant entre 2 agrafes sur montant intermédiaire; 300. Largeur du mur fini; 2837 (±3); 2840; 2834. Diagonales de la baie; 3042 (± 5) 2260; 3047 2267; 3037 2255. Diagonales du mur; 3843 (± 5) 2938; 3848 2943; 3838 2933. | Question 13 / 10 pts Question 14 / 15 pts |

| Thème support n° 2 – LA PLANIFICATION DE CHANTIER | Compétence ciblée : C1.33 Rechercher les dates de début et de fin d'intervention de l'entreprise pour les phases successives du chantier: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informations complémentaires : Votre entreprise vous charge d’organiser la fabrication des panneaux A partir des documents fournis: Dossier Technique : éléments d’ossature de structure (murs de façades et murs de refends) Dossier Ressource : tableau des temps de fabrication Panneaux MOB Vous devez définir pour votre équipe de 2 ouvriers les temps d’intervention Dossier Ressource : Planning de chantier tous corps d’états |  |  |  |  |  |  |
| Travail demandé : |  |  | Total page |  | / 26 pts |  |
| 21/ Définir le délai de fabrication de l’ensemble des éléments de murs. Temps total en heures d’ouvrier ___118,75h__ /1pt Temps total en journées travaillées (par simplification on prendra 7h par journée de travail et on arrondira au jour entier supérieur) ____17 j ____ /3pts 22/ Définir la date « au plus tard » de mise en fabrication Date de la fin du chantier gros œuvre : _Jeu sem 37_ /1pt Date du début de chantier pose des panneaux d’ossature : _Ven sem 41_ /1pt Nombre de jours pour le séchage du gros œuvre : 28 j calendaires /1pt Délai de fabrication + marge (1j) + délai de livraison (1j) _19 j travaillés_ /1pt Date au plus tard de la mise en fabrication : _Lun sem 38_ /2pts |  | Le gros œuvre a pris une semaine de retard sur le délai prévu initialement. Cela remet-il en cause votre programmation de chantier ? 23/ Proposer une mesure d’ajustement Pouvez-vous commencer la pose des murs à la date prévue ? : oui Présentez vos arguments : mais avec 7 jours de moins pour le séchage de la dalle pour l’ancrage des murs, il faut renoncer aux chevilles métalliques et choisir un scellement chimique |  |  | Questions 21-22 /10 Question 23 /10 |  |
| Thème support n° 3 – LA PREPARATION DU CHANTIER | Compétence ciblée : C2.42 Choisir les moyens techniques de mise en œuvre sur chantier |  |  |  |  |  |
| Informations complémentaires : A partir des documents fournis : Dossier Technique : plans et extraits CCTP Votre entreprise artisanale vous charge d’organiser la pose sur chantier de tous Dossier Ressource : fiches technique des échafaudages Altrad les matériaux et accessoires extérieurs : isolant, lattages, bardage… Dossier Ressource : fiches technique échafaudage Roulant R300 Vous devez prévoir les matériels nécessaires au bon déroulement de cette tâche Dossier Ressource : fiches technique échafaudage Façadiers 45 |  |  |  |  |  |  |
| Travail demandé : |  |  |  |  |  |  |
| 31/ Comparer les deux possibilités d’échafaudage Roulant R300; Façadier 45. Hauteur maxi; 11,70m; 24m et +. Gammes de largeurs; 3,00 m; 3,00 et 1,80m. Adaptation sol incliné; Oui, vérin sur chaque roulette + freins; Oui : sabots inclinables + vérins réglables en hauteur. Ces modèles sont-ils adaptés ? Oui – Non ? Pourquoi ?; NON : Hauteur suffisante 6,90 + 2,40 = 9,30 m Mais largeur inadaptée; OUI : Adaptable au terrain, hauteur largement suffisante Echelles d’extrémités adaptées aux débords de toiture. | Question 31 / 06 pts |

| Thème support n° 3 – LA PREPARATION ET L’ORGANISATION DU CHANTIER | Compétence ciblée : C2.42 Choisir les moyens techniques de mise en œuvre sur chantier |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Travail demandé : |  | Total page | / 22 pts |
| Votre équipe est chargée de poser l’isolation extérieure et le bardage. A votre arrivée sur le chantier, vous remarquez que l’échafaudage n’est pas monté complètement (voir croquis ci-contre.) 32/ nommer les pièces manquantes pour la sécurité et représentez les sur le croquis : Echelle d’accès pour monter au niveau 2 _________ Garde-corps 3m de sécurité pour niveau 2 _________ Plinthe alu 3m pour niveau 3 ____________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 33/ A partir de la documentation technique et des dimensions de l’échafaudage, rechercher le nombre de points d’amarrages nécessaires à la stabilisation de cet échafaudage : 1 ancrage tous les 24 m² _________________________ Surface niveau -1 = 4,36 x 2,4 = 10,40 ____________ Surface niveau 1+2 = 7,80 x 3,70 = 28,80__________ Surface pignon = (6,9-3,7) x 7,8 = 24,90 ___________ Surface totale : 10,40 + 28,80 + 24,90 = 64,10 m²__ Nb d’ancrages = 64,10 / 24 = 2,6 arrondi à 3 ______ ________________________________________________ |  |  | Question 32 / 10 pts Question 33 / 12 pts |