BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

### Technicien Constructeur Bois

E2 – Epreuve de Technologie

Préparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre sur chantier

DOSSIER CORRIGE

Ce dossier comprend :

| Thèmes | Page | Barème |
| --- | --- | --- |
| Page de garde | 1 / 7 |  |
| 1 - Préfabrication de mur de façade | 2 -3 / 7 | / 25 |
| 2 - Analyse de mise en œuvre d’une charpente | 4 / 7 | / 30 |
| 3 - Planification de chantier | 5 / 7 | / 30 |
| 4 - Contrôle des implantations des murs extérieurs | 6 - 7/ 8 | / 40 |
|  | Total sur | / 125 |
|  | Total sur | / 20 |

| #### FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thème support n°1 : | Préfabrication du mur de façade Sud |  |  |
|  | Compétences ciblées : | C2.4 Etablir le processus de fabrication |  |  |
| Travail demandé |  |  | Conditions Ressources | Barème |
| - Etablir le processus de préfabrication du mur de façade sud, à l’aide de l’outillage de l’entreprise et le plan de cette façade (DR (documents ressources)). - Définir les opérations à l’aide de croquis, les points de contrôle à vérifier, le ou les moyens utilisés. Remarque : les murs semi ouvert sans l’isolation et avec pare pluie seront assemblés en atelier prêt à être chargé pour le transport. |  |  |  | / 20 |
| Total |  |  |  | / 20 |

| Rep. | Nb. | Opérations | Croquis de l'élément ou du sous ensemble | Machines outils et sécurité | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 56 | Mise à longueur (coupe d’équerre) pour les bois de 45 x 120: | Rep; Q; Long; Rep; Q; Long; Rep; Q; Long. Mt; 9; 2437; PMtP; 3; 365; THP; 1; 1010. MtP; 2; 2172; MtA; 2; 2437; TBfil; 2; 2607.5. PMtI; 11; 442; MtRA; 2; 2437; TBR; 2; 2652.5. PMtS; 11; 115; TBfen; 2; 1310; SA; 1; 6225. Mtcfen; 4; 1790; THfen; 2; 1310; Tfil; 2; 6225. | Scie universelle + EPI | Mètre Fiche de taille |
| 11 | 13 | Mise à longueur (coupe d’équerre) des bois pour le pignon en 45 x 120: | Rep; Q; Long; Rep; Q; Long; Rep; Q; Long. TP; 2; 579; CP; 8; 250. E; 2; 584; LFP; 1; 6225. | Scie universelle+ EPI | Mètre Fiche de taille |
| 12 | 12 | Mise à longueur (1 coupe d’équerre + 1 coupe à 45°) des bois pour le pignon en 45x120: | Rep; Q; Long; Rep; Q; Long; Rep; Q; Long. MtPig; 2; 2920; MtPig; 2; 1042; CP; 1; 4235. MtPig; 2; 2300; MtPig; 2; 296; CP; 1; 4384. MtPig; 2; 1245. | Scie universelle+ EPI | Mètre Rapporteur d’angle Fiche de taille |
| 20 | 5 | Mise à longueur : (2 coupes // à 45°) et 2 coupes à 45° / \ | Rep; Q; Long; Rep; Q; Long; Rep; Q; Long. CP; 2; 1715; CP; 2; 826; CP; 1; 598. | Cloueur pneumatique+ EPI | Décamètre Fiche de contrôle |
| 21 | 2 | Mise sur ligne des éléments de structure sur table de montage et fixation des liaisons par clouage. |  | Scie circulaire à lame carbure de tungstène. + EPI Table de montage | Visuel |
| 22 | 2 | Mise en œuvre du voile travaillant « Duripanel » et découpe selon la forme du pignon |  | Agrafeuse pneumatique+ EPI Table de montage | Visuel |

| Rep. | Nb. | Opérations | Croquis de l'élément ou du sous ensemble | Machines outils et sécurité | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | Mise en œuvre du voile travaillant « Duripanel » |  | Agrafeuse pneumatique+ EPI Table de montage | Visuel |
| 25 | 2 | Fixation du panneau par agrafage 35mm 36 fixations par panneau entier |  | EPI Table de montage | Point de fixation par panneau |
| 26 | 2 | Mise en œuvre du pare pluie côté ext. |  | Agrafeuse pneumatique+ EPI Table de montage | Visuel |
| 27 | 2 | Mise en œuvre des contre latte 22 x 45 |  | Agrafeuse pneumatique+ EPI Table de montage | Visuel |
| 30 | 2 | Stockage des parois avant chargement |  | Pont roulant + EPI | Repérage des murs par rapport au plan de levage |

| #### FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Thème support n°2: | Analyse de mise en œuvre d’une charpente |  |  |
|  | Compétences ciblées : | C1.3 Décoder et analyser les données de gestion |  |  |
| Travail demandé |  |  | Conditions Ressources | Barème |
| Vous devez effectuer le levage de l’ensemble de la charpente en compagnie de deux équipiers selon les éléments de structure fabriqués en atelier. vous avez à votre disposition le chariot élévateur de l’entreprise. - Etablir le mode opératoire en précisant la chronologie de la pose des éléments selon les références de l’entreprise (DR). - Etablir les points de contrôle et la mise en place des moyens de sécurité en fonction du PPSPS (DR). La pose de la charpente sera effective après la pose du film sous toiture pour la mise hors d’eau. |  |  | Dossier technique CD ressources plan de levage charpente | / 25 |
| Total |  |  |  | / 25 |

| Rep. | Opérations | Matériels de levage et moyens associés | Dispositifs de sécurité et PPSPS | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Avant l’arrivée du chariot élévateur télescopique, installation du dispositif de sécurité en périphérie du plancher d’étage, des points de contrôle, traçage des axes de ferme. | Manuel | Echafaudage sur la périphérie du plancher + filet de rive Etayage des pignons EPI | Plan détaillé Décamètre Niveau laser |
| 20 | Assemblage des 5 fermes au sol | Manuel | EPI | Plan détaillé Décamètre |
| 30 | Levage des fermes par la chronologie suivante : N° 5 ; 6 ; 4 ; 7 et 3 et positionnant les faîtages 15, 18,16 et 17au fur et à mesure. Réglage dégrossit de l’ensemble avant la mise en œuvre des raccords. | Chariot élévateur, étais tire pousse, | EPI Balisage périphérique | Plan détaillé Vérification des ramenerets Au niveau laser |
| 40 | Assemblage des demies fermes de noue 1 et 2 puis levage. | Chariot élévateur | EPI | Vérification de l’implantation. Plan détaillé |
| 50 | Acheminement des bois par type sur le plancher d’étage. | Chariot élévateur | EPI | / |
| 60 | Pose des sablières 34, 35, 37, 36, 32, 33 et 31. Fixation provisoire avant réglage fin. | Manuel | EPI | Vérification de l’implantation. Plan détaillé |
| 70 | Répartition des pannes et pose suivant la chronologie suivante : 11, 12, 10, 14, 24, 26, 23, 25, 21, 27, 11, 13, 22,19, 20 et 28. | Manuel | Echafaudage roulant, Harnais, EPI | / |
| 80 | Répartition des chevrons selon leur zone, pose du chevronnage 39, 40, 38, 43, 41 et 42. | Manuel | Echafaudage roulant, Harnais, EPI Nettoyage du chantier | alignement |
| 90 | Pose de la lucarne et de la marquise | Manuel | Echafaudage, EPI | Vérification de l’implantation. Plan détaillé |
| 100 | Pose du film sous toiture avec contre lattage | Manuel | Harnais, EPI Nettoyage du chantier et tri des déchets sélectifs | / |
|  |  | Total temps estimé du mur façade en minute puis en heure : |  |  |

| #### FICHE CONTRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Thème support n° 3 : | Planification de chantier |  |  |
|  | Compétences ciblées : | C 1.2 Décoder et analyser les données opératoires |  |  |
| Travail demandé |  |  | Conditions Ressources | Barème |
| - Compléter le diagramme de Gantt en fonction de vos recherches précédentes, et selon les contraintes du chantier. Se référer aux temps moyens de référence de l’entreprise de charpente |  |  | Dossier technique CD ressources | / 25 |
| Total |  |  |  | / 25 |

| #### FICHE CONTRAT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 4 | Thème support n°4 : | Contrôle des implantations des murs extérieurs avant la pose du plancher supérieur |  |  |  |
|  | Compétences ciblées : | C4.2 Contrôler la conformité des supports et des ouvrages |  |  |  |
| Travail demandé |  |  | Conditions Ressources | N° du doc. réponse | Barème |
| - Etablir un plan d’implantation côté et détaillé de la dalle du RDC, comportant les points de contrôle à vérifier sur le chantier. |  |  | Dossier technique CD ressources | 6 / 7 | / 15 |
| - Etablir la procédure de contrôle de ce support, en précisant la chronologie, les tolérances admissibles et les moyens de contrôle |  |  | Dossier technique CD ressources | 7 / 7 | / 15 |
| Total |  |  |  |  | / 40 |

| Rep. | Procédure et /ou opérations de contrôle | Moyen de Contrôle | Tolérances d’exécution dimensionnelles et géométriques | A remplir par l’opérateur contrôleur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Relevé des longueurs, largeurs passages Suivants des origines mesures. | Télémètre laser décamètre | Longueur et largeur +/- 0,01m |  |
| 20 | Equerrage des murs | Télémètre laser Décamètre Relevé des diagonales | Equerrage +/- 0,01m sur 10m |  |
| 30 | Niveaux d’arase des murs ou des planchers | Niveau laser | Niveaux +/- 0,01m sur 10m Soit 1mm/m Et +/- 0,02m /ml |  |
| 40 | Alignement des murs Rectitude des bords en plan | Cordeau ou décamètre | +/- 5mm |  |
| 50 | Relever les points critiques à remédier | / | / |  |
| 60 | Donner des recommandations écrites pour modification éventuelles avant de poser le plancher d’étage. | / | / |  |