Pour traiter ce sujet, vous disposez d’un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur votre poste de travail informatique

| DOSSIER SUJET | Thèmes d’étude | Compétences évaluées | Ressources informatiques sur poste de travail (noms des fichiers) | Page | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Page de garde / Contrat et ressources |  |  |  | 1 / 6 |  |
| 1 – 11 - Processus de fabrication du mur F2 |  | C2.43 | Pas de ressource informatique | 2 / 6 | / 13 |
| 12 - Contrat de Phase de la pièce 247 |  | C2.44 | 12 - SCM Si 400 Class Scie Circulaire 12 –Fiche de taille 247 12 - Norme iso statisme | 3 / 6 | / 14 |
| 13 - Assemblage du mur F2 14 – Contrôle de conformité du mur F2 |  | C2.43 C2.51 | 13 - Fiche Technique Table d’assemblage FANKHAUSER 14 - Extrait du DTU 31.2 14 - Norme iso statisme | 4 / 6 | / 25 |
| 2 – 21 – 22 – 23 - Planification de chantier / lancement de fabrication |  | C1.33 | 21 - Planning de chantier tous corps d’états 22 - Tableau des temps de fabrication Panneaux MOB | 5 / 6 | / 26 |
| 3 31 – 32 – 33 - Préparation du chantier / Echafaudage et sécurité |  | C2.42 | 31 - Fiche technique échafaudage Roulant R300 31 - Fiche technique échafaudage Façadier 45 | 6 / 6 | / 22 |
|  |  |  |  | Total | / 100 |
|  |  |  |  | Note | / 20 |

| Thème support n° 1 – LE PROCESSUS DE FABRICATION DU MUR F2 | Total page | /13 |
| --- | --- | --- |
| Rep pièce; Nombre; Longueur mm; About 1; About 2; section. 233; 1; 809; 78. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. Vous êtes chargé de préparer la fabrication des éléments de murs Vous étudiez en particulier le module le plus complexe (F2) 11/ Etablir la fiche de fabrication des bois d’ossature du mur F2 - Compléter le nombre de pièces et leurs longueurs - Schématiser les abouts et la section des éléments |

| Thème support n° 1 – LE PROCESSUS DE FABRICATION DU MUR F2 (suite) | Total page | /14 |
| --- | --- | --- |
| 12/ compléter le contrat de phase de la pièce 247 (lisse haute) : - Compéter la quantité à fabriquer et les dimensions de la pièce - Etablir les croquis d’usinage des deux abouts en indiquant les points d’appuis, l’outil, la pièce…et les angles de réglage de la machine, sur les 4 vues. Pièce : rep 247 (lisse haute); Quantité : ______________. Matière : sapin raboté traité classe II; Cotes finies mm : Long x larg x ep = _____________________________. Phase : Sciage des abouts; Machine Scie circulaire à table : SCM – Si 400 Class. About 1 vue de face (chant); About 2 de face. About 1 vue de dessus; About 2 vue de dessus. |

| Thème support n° 1 – LE PROCESSUS DE FABRICATION DU MUR F2 (suite) | Total page | /25 |
| --- | --- | --- |
| 13/ sur la table d’assemblage (ci-dessous) Echelle 1/20° Point d’appui Point de serrage Cale de montage 14/ Compléter le tableau de contrôle de conformité du Mur F2 Compléter le dessin et placer / 10 points / 15 points -les points d’appuis, -les points de serrages, -les éventuelles cales de montage (toutes dimensions) Cote mm; Cote maxi; Cote mini. Largeur des bois d’ossature. Epaisseur du panneau de contreventement. Longueur mini des pointes pour assembler les bois d’ossature. Longueur mini des agrafes pour fixer les panneaux sur ossature. Ecartement courant entre 2 agrafes en périphérie. Ecartement courant entre 2 agrafes sur montant intermédiaire. Largeur du mur fini. Diagonales de la baie. Diagonales du mur. |

| Thème support n° 2 – LA PLANIFICATION DE CHANTIER |  | Total page | /20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Votre entreprise vous charge de réaliserer la fabrication des panneaux de structure (murs de façades et murs de refends) Vous devez définir pour votre équipe de 2 ouvriers les temps d’exécution à prévoir. 21/ Définir le délai de fabrication de l’ensemble des éléments de murs. Temps total en heures d’ouvrier _________________ /1pt Temps total en journées travaillées (par simplification on prendra 7h par journée de travail et on arrondira au jour entier supérieur) _________________ /3pts 22/ Définir la date « au plus tard » de mise en fabrication Date de la fin du chantier gros œuvre : _________________ /1pt Date du début de chantier pose des panneaux d’ossature : _________________ /1pt Nombre de jours pour le séchage du gros œuvre : _________________ /1pt Délai de fabrication + marge (1j) + délai de livraison (1j) _________________ /1pt Date au plus tard de la mise en fabrication : _________________ /2pts | Le gros œuvre a pris une semaine de retard sur le délai prévu initialement. Cela remet-il en cause votre programmation de chantier ? 23/ Proposer une mesure d’ajustement / 10 points Pouvez-vous commencer la pose des murs à la date prévue ? : Présentez vos arguments : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ |  |  |
| Thème support n° 3 – LA PREPARATION DU CHANTIER |  | Total page | /06 |
| Votre entreprise artisanale vous charge d’organiser la pose sur chantier de tous les matériaux et accessoires extérieurs : isolant, lattages, bardage Vous devez prévoir les matériels nécessaires au bon déroulement de cette tâche 31/ Comparer les deux possibilités d’échafaudage Roulant R300; Façadier 45. Hauteur maxi. Gammes de largeurs. Adaptation sol incliné. Ces modèles sont-ils adaptés ? Oui – Non ? Pourquoi ?. |

| Thème support n° 3 – LA PREPARATION ET L’ORGANISATION DU CHANTIER | Total page | /22 |
| --- | --- | --- |
| Votre équipe est chargée de poser l’isolation extérieure et le bardage. A votre arrivée sur le chantier, vous remarquez que l’échafaudage n’est pas monté complètement (voir croquis ci-contre.) 32/ nommer les pièces manquantes pour la sécurité / 10 points et les représenter sur le croquis : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 33/ A partir de la documentation technique et des dimensions de l’échafaudage, Rechercher le nombre de points d’amarrages nécessaires à la stabilisation de cet échafaudage : _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ / 12 points |  |  |